## Slide 1
GROBPLANUNG
BACHELORTHESIS
Vorbereitung & Fundierung
(KW 28–30)
Konzeption
(KW 31–33)
Praxis & Evaluierung
(KW 34–36)
Abschluss & Abgabe
(KW 37–38)
KW 28
KW 29
KW 30
KW 31
KW 32
KW 33
KW 34
KW 35
KW 36
KW 37
KW 38
Analyse IT/OT-
Schnittstellen
Analyse bestehender
Testansätze
Implementierung
Methodik
Bewertung
Ergebnisse
Abgabe &
Präsentation
Grundlagen &
Recherche
Entwicklung Testmethodik
ZWISCHENTERMIN – HEUTE
Stand KW 32 – Feedback
Puffer &
Korrekturlesen
KICK-OFF
PRÄSENTATIONSTERMIN
ERLEDIGT
Gliederung
Grundlagen-Recherche
Erster Entwurf Grundlagenkapitel
Einarbeitung in bestehende Testansätze
Requirements aus MVO
AKTUELL
Fokus: Erstellung der TARA, Bestimmung der Assets
Parallel: Mapping Anforderungen auf relevante Normen (prEN 50742, IEC 62443)
Entwicklung der Testmethodik verschiebt sich dadurch leicht nach hinten
NÄCHSTE SCHRITTE
Ableitung Testziele
Entwicklung Testmethodik (z.B. IEC 62443, NIST 800-115)
Praktische Umsetzung und Evaluierung